## 在手项目情况表
序号 | 统计日期 | 项目 | 负责人 | 任务类别 | 任务名称 | 开发内容 | 执行状态 | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 计划完成日期
1 | 2017-06-01 | 嘉欣 | 江波 | 开发 | 复杂报表开发 | 以发货单为依据进行BOM卷积得到产品直接材料价格、原材料的用量、金额，按月横向展示数量，价格取供应商价格表 | 进行中 | 2017-05-25 | 2017-06-01 |  | 2017-06-03
2 | 2017-06-01 | 聚惠食品 | 龚云 | 开发 | 协同单据价格调整 | 分账的采购单价取该账套供应商价格表，如无是来源销售，目标账套的销售订单价格来源于分账的采购订单价格 | 排队中 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | 2017-06-08
3 | 2017-06-01 | 聚惠食品 | 江波 | 开发 | 跨服开发 | 将104，105账套部署到外账服务器，涉及基础档案协同、变更协同、业务单据协同开发调整 | 排队中 | 2017-06-15 |  |  | 2017-06-28
4 | 2017-06-01 | 煤设院 | 江波 | 文档 | 三方软件数据交换开发方案 | 将财务数据定时传送到三方软件系统库 | 排队中 | 2017-06-01 |  |  | 2017-06-02
5 | 2017-06-01 | 奥普泰 | 江波 | 文档 | 使用U8 UAP开发报表操作手册 |  | 排队中 | 2017-06-01 |  |  | 2017-06-04