## Sheet1
黑龙担问题跟进表
序号 | 处理团队 | 任务处理组 | 是否纳本次开发范围 | 优先级 | 负债人 | 计划完成日期 | 类别 | 处理顺序 | 问题描述 | 解决方案 | 提出日期
1 | 用友 | 开发二组 | 是 | 低 | 向巍 | 2017-06-14 | 新功能 |  | 做业务受理时，如果没有客户可以添加客户 | 受理单选择客户时如果没找到客户，可以直接进入客户维护页面
2 | 用友 | 开发二组 | 是 | 高 | 向巍、李浩然 | 2017-06-08 | 新功能 | 2 | 受理到立项操作不连贯（项目初始化动态化） | 最终方案：项目初速化表单动态化；在受理单建立流程，受理单提交-部门经理审批-转项目初始化-进入项目导航工作台；审批流可以选到项目初始化表单，并执行漫游；
3 | 用友 | 开发+实施 |  | 高 |  |  | 优化 |  | 受理单的所有信息带到初审，目前内嵌表数据无法带到初审 | 现状：在初审时需要用户选择受理才能带过来；目标：自动带过来，需升级组件
4 | 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 合作社尽调报告、企业尽调报告，审批退回后无法重新发起流程 | 已执行操作：动态建模；在后台删除了数据，新做单据还是无法发起流程； | 2017-05-25
5 | 用友 | 开发二组 |  | 低 | 李浩然 | 2017-06-14 | 新功能 |  | 公司、部门、人员维护界面、用户视图增加显示顺序，按相应的顺序排序 | 增加字段，按此顺序排序，设计公司、部门、人员表单、用户视图、人员选择器
6 | 用友 | 开发二组 |  | 低 | 王光明 | 2017-06-21 | 新功能 |  | 附件直接预览(表单和内嵌表） | 希望直接预览，调用本地程序，附件种类太多 | 2017-05-25
7 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 设计流程和权限，目前是案部门来管理的，受理是部门经理审批 | 设计流程和权限，目前是案部门来管理的，受理是部门经理审批
8 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 细分品类、贷款用途的确认
9 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 确认客户信息表单是否完善、现有客户资料录入系统
10 | 用友 | 开发 |  | 中 |  |  | UI优化 |  | 主页修改、项目导航、表单UI
11 | 用友 | 开发二组 |  | 高 | 王光明 | 2017-06-14 | 新功能 | 1 | 表格展示最好是横表方式，录入可以是纵表，二维表开发
12 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 公文系统
13 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 合同的分类 | 合同的分类
14 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 现有合同模板 | 各种合同模板（表格最好是word的）
15 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 保后的基础信息，包括保后类型、单位、风险等级等，详见保后相关任务 | 保后相关要素确认（用友先讲解重庆）
16 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 反担保措施种类 | 不同的种类录入的信息是不一样的
17 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 客户和客户档案的整理（导入） | 批量业务的业务处理模式
18 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 主导内部测试 | 准备1-2个项目在系统里进行完整测试
19 | 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 合同导出，定义了合同模板后有些有导出按钮，有些没有导出按钮
21 | 用友 | 实施 | [6 empty] | 末级细分单独建档
22 | 黑担保 | 黑担保 | [6 empty] | 细分品类和行业是否有必要共存，如需存在需要有存在的意义
23 | 用友 | 开发二组 |  | 低 | 向巍 | 2017-06-16 | 新功能 |  | 增加列表左对其栏目，默认：文字左对齐，数值右对齐，序号中间对其 | 增加列表字段的对其方式，默认左对其
24 | 用友 | 实施 | [6 empty] | 审批流左边的导航作用说明
25 | 用友 | 开发 |  | 高 |  |  | UI优化 |  | 内嵌表有块有区域特征（UI)
26 | 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | lookup一次性带回多个内嵌表数据，不稳定，有的时候无法带回。
27 | 用友 | 开发二组 |  | 高 | 处理2后问题解决 |  | 调整 | 3 | 我的项目的项目初始化改为 新建项目，左边导航改为项目阶段
28 | 用友 | 开发+实施 | [6 empty] | 项目执行时间预警：按立项的信息设置，后期涉及分析、提醒
29 | 用友 | 开发+实施 |  | 高 |  |  |  |  | 在尽调财务信息增加资产负责表、流量表等按标准样式展现，这里涉及指标分析
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | word模板内嵌表标签无法导出内容
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 地址组件保存后出现信息翻倍情况
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 加数据漫游加上确认提交条件后，漫游不执行，已经确认对应来源单据状态是确认提交。
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 客户基础信息以主体为左侧树，设置后无法呈现效果
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 流程被退后后，不能在对该单据修改发起流程。而且，不能初始化项目，表单无变更按钮
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 内嵌表漫游，多行只能漫游一行
| 用友 | 开发二组 |  | 高 | 王光明、李浩然 | 2017-06-29 | 新增 |  | 打开表单时自动激活lookup点击事件
| 用友 | 开发二组 |  | 中 | 王光明 | 2017-06-20 | 新增 |  | 浏览器和手机app集成登陆：集成业务系统和公文系统，集成系统主页需要各个APP待审批信息，点击也可直接进入对应系统（多浏览器，业务系统只能用Google或火狐打开；公文系统只能用IE打开）
| 用友 | 开发二组 |  | 高 | 向巍、李浩然 | 2017-06-12 | 新增 | 2 | BI单点登录
| 用友 | 开发+实施 |  | 高 |  | 2017-06-08 |  |  | 项目初始化时是否自动判断客户类型；如此客户建立过项目，建立项目时默认为在保客户；若无则为无业务客户
|  | 实施 |  |  |  | 2017-06-04 |  |  | 进入业务受理页面，需要点击菜单-业务受理-业务受理单-业务受理表，从用户角度看，点击次数太多，“业务受理单-业务受理表”应该是可以省略的，最好能够直接跳到业务受理表这个页面。这类简单的功能最好能够优化或者重新设计一下，有一个统一的风格或处理模式
[9 empty] | 1、新增客户选择客户时，应该是单选图标，不应该是多选图标 | 使用常用功能添加自己的常用表单
[9 empty] | 2、项目初始化中业务类型有什么作用 | 业务类型就是产品线，如担保业务是咋们现在的产品线，用以区分各个产品线的管理方式；如市场需要或公司的发展规划，我们可以创造另外的金融产品线，如委贷、设备融资租赁、P2P，每个产品线管理的进行差异化针对性管理，如阶段、节点、任务都可以不一样
[9 empty] | 3、客户基础信息中客户类型系统能否自动判断，已经在保客户，这个会自动更新么，即无业务客户变成在保客户。新客户默认应该是无业务客户。各个页面刷新速度过慢，这个看看能否优化 | 问题1：项目初始化时是否自动判断客户类型？回复：可以，需开发和实施一起处理，计划6-8号完成 。 问题2：效率慢；回复：属系统架构优化，不纳入本次项目范围，如有个别表单特别慢得，针对性处理。请事先收集特别慢得表单。
4、细分品类在客户基础信息中不是可多选的，只能单选。细分品类可以在项目初始化和初审处修改，项目初始化修改后不会成功还是客户基础信息的细分品类信息。初审阶段可以修改成功，但是客户基础信息并没有同步。对细分品类、主体类型等进行修改时的数据要保持一致性，另外客户有业务发生时其主体类型就不能修改了
[9 empty] | 5、项目初始化中项目类型、关联项目编码、风险等级含义是什么，有什么作用 | 项目类型： 新增：录入的数据相对完整（历年的经营情况、反担保措施等） 续保：与“关联项目编码”连用，可以引用关联项目的相关数据，如关联项目 非正常的项目管理截图
6、业务受理功能的处理流程、分公司流程（额度限制等各种情况）需要向公司高层确认。（信息部工作）
7、业务受理功能针对企业客户现有信息能否判断是否需要立项，需要业务部门确认。业务受理时，企业、合作社录入或收集的信息需要同业务部门进行确认，根据上年运行情况提出修改意见（包含业务流程和表单）
[9 empty] | 9、新增客户的界面，分为“基本信息”和“企业相关信息”两个分类，需要和业务部门确认分类是否合适。页面显示上，两个分类不是特别清晰，有混在一起的感觉，能否通过加深背景色，加大分类间隔等方式使页面更清晰 | 可以使用分割条
[9 empty] | 10、提示页面需要重新设计统一风格 | UI
11、页面跳转时有bug，各种输入、修改、删除等操作需要排除错误
[9 empty] | 12、有未填写提示能够更明显，便利 | 回复：不纳入本次优化范围 希望：提示哪个没填
[9 empty] | 13、项目进度界面中间文字显示区域需要重新设计一下 | UI
[9 empty] | 14、项目初始化-高级搜索页面内容和风格需要修改，保持统一 | UI
[9 empty] | 15、务初审单中法人代表信息和家庭成员情况表格信息掺杂在一起，画面太杂乱，需要重新进行设计。“法定代表人家庭成员情况”是加粗的，感觉这个是重点，其实上部分信息才是主要信息。 | UI：区分内嵌表，字体一样；回复:复杂指的是字段太多还是界面问题，如是界面问题，内嵌表样式已纳入调整范围，
[9 empty] | 16、发起流程时，点击按钮出现一个填写个人意见的确认框，能不能不出现这个框，而是在表单中增加一个填写个人意见的文本框 | 回复：目前的版本不能实现，会影响整个框架。*必须像oa一样框
[9 empty] | 17、尽职调查报告页面没有层次、乱遭遭一片，能不能把基本信息、结论、流程，以及后面的一系列的附件资料都平行列示，把整个页面优化一下。或者下面分别点击后刷新后不要总是跳到最上面，还需要手动移动原来位置。尽职调查内容比较多，能够增加自动保存的功能，要是突然没有保存，以前填写的信息都会丢失 | 结论应该放在上面，不用点击才能看，外加放到上面有数据联动； 流程是整体框架不能调整 数据丢失问题我们多测试下，尽量做了一些数据点击保存后继续填写。 鼠标会定位到当前点击处
[9 empty] | 18、目前附件的预览是集中在一起的，但事实上附件是分散在各个业务环节的表单当中，现在业务人员想看附件内容是十分困难的。建议，1附件和表单在一起；2附件和表单存链接。 信息信息无法直接关联到征信报告 | 附件是此表单（尽调报告）所有的附件放到一起的，见“十、资料清单”，这里看到的是需要描述的信息，这是你们提出需要以文本框的形式 配合图片，想看附件和描述在一起
[9 empty] | 19、1）内嵌表格分类类型要清晰，一类的必须要在一起显示。 | 回复：调整顺序赵鑫可以调整，如遇到使用问题，请联系我们，*使用时需要对栏目排序
[9 empty] | 19、2）“拥有固定资产情况”需要增加“说明”或“备注”一列。 | 回复：调整顺序赵鑫可以调整，如遇到使用问题，请联系我们
[9 empty] | 19、3）内嵌表格的录入是否可以用弹出框进行录入 | 回复：底层不支持，纳入二维设计，展示形式可以调整，如横向变纵向
[9 empty] | 19、4）“过去三年主要产品产能、产量、销量”应该拆成3张表，分析在BI中实现 | 回复：立即处理，*只是建议拆开，只是有点乱
[9 empty] | 19、5）“主要回款账户回款情况”中“主要汇款账号模型”为什么增加一个指标模型，这样有什么好处 | 回复：引导用户一定要填写2项，未来还可能填写多项
[9 empty] | 19、6）“重要财务指标分析”没有 | 回复：已处理
[9 empty] | 19、7）3张财务报表需要用固定格式，不能用指标的形式体现 | 回复:这将使用3层套表，将使也没非常慢，极有可能卡死，*进行中
[9 empty] | 19、8）“拟批准贷款金额及用途”是否可以采用反担保措施的方式设计，每种类型一张表格。业务人员在操作的时候可以选择在尽职调查中插入哪种表格，选择插入表格后，自动在尽职调查报告中插入相对应的表格。细分品类的成本是否也可以考虑这种实现方式。 类似于“拟批准贷款金额及用途”业务表单用友从后期维护的角度将原有表单进行合并，合并后维护工作简单，但是没有原来的形式清晰明了，需要和业务部门确认（从效率、扩展性、清晰考虑） | 回复：按目前的方式操作，开发二维表底层控件解决；*希望固化，待讨论；*用途和成本对应，如选择这个用途一定是这类的成本，与还款来源分析
[9 empty] | 19、9）测算类的表尽量不要合并或者是做成指标（例：细分品类的成本、拟批准贷款金额及用途），信息类的表可以合并（例：对外担保情况）建议 | *重要可是拆开，和不同的对象分析
[9 empty] | 19、10）、“分析结论”有缺失 | 回复：已处理。在尽调主表里
20.尽调、风险和批复的金额内容应该具有一致性，目前是分项的，必须研究这部分涉及到界面、测算模型。目前测算模型只针对合计有测算，但是分项的测算，这是不合理的，不准确的。以往年度指标、今年的费用（贷款额度测算）以及批准贷款额、第一还款来源几者之间从项目到金额都应存在对比分析，项目应该是前后一致的，用友应想办法处理这一问题。
21.初审、复审都需要把尽调的信息反显过来，或者可以增加链接，减少用户的点击次数。
风险初审必须加任务
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 表设计设置某个空间属性非常慢，容易卡死
| 用友 | 开发一组 |  | 高 |  |  | BUG |  | 普通表、套表都很慢，急需处理

## Sheet3
年份 | 细分品类二 | 指标名称 | 说明 | 金额
2017 | 奶牛 | 圈养数 | 3 | 200
2017 | 奶牛 | 青贮 | 3 | 3030
2017 | 奶牛 | 秸秆 | 3 | 3993
2017 | 奶牛 | 精饲料 | 3 | 2992
2017 | 奶牛 | 糟渣类 | 3 | 393 |  |  | a | 圈养数 | 青贮 | 秸秆 | 精饲料 | 糟渣类
2016 | 奶牛 | 圈养数 | 3 | 200
2016 | 奶牛 | 青贮 | 3 | 3030 |  |  | b | 包地费 | 种子 | 化肥 | 农药 | 机耕 | 人工
2016 | 奶牛 | 秸秆 | 3 | 3993
2016 | 奶牛 | 精饲料 | 3 | 2992
2015 | 奶牛 | 糟渣类 | 3 | 393
2015 | 奶牛 | 圈养数 | 3 | 200
2015 | 奶牛 | 青贮 | 3 | 3030
2015 | 奶牛 | 秸秆 | 3 | 3993
2015 | 奶牛 | 精饲料 | 3 | 2992
2015 | 奶牛 | 糟渣类 | 3 | 393
| 模型 | 年份 | 细分品类二 | 圈养数 | 青贮 | 秸秆 | 精饲料 | 糟渣类 |  | 模型 | 年份 | 细分品类二 | 包地费 | 种子 | 化肥 | 农药 | 机耕 | 人工
| a | 2017 | 奶牛 | 200 | 3030 | 3993 | 2992 | 393 |  | b | 2017 | 奶牛 | 200 | 3030 | 3993 | 2992 | 393
| a | 2016 | 奶牛 | 200 | 3030 | 3993 | 2992 | 393 |  | b | 2016 | 奶牛 | 200 | 3030 | 3993 | 2992 | 393
| a | 2015 | 奶牛 | 200 | 3030 | 3993 | 2992 | 393 |  | b | 2015 | 奶牛 | 200 | 3030 | 3993 | 2992 | 393

## 开发一组
黑龙担问题跟进表
序号 | 处理团队 | 任务处理组 | 是否纳本次开发范围 | 优先级 | 计划完成日期 | 类别 | 处理顺序 | 问题描述 | 解决方案 | 提出日期
1 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-09 | BUG | 1 | 合作社尽调报告、企业尽调报告，审批退回后无法重新发起流程 | 已执行操作：动态建模；在后台删除了数据，新做单据还是无法发起流程； | 2017-05-25
2 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-07 | BUG | 2 | 合同导出，定义了合同模板后有些有导出按钮，有些没有导出按钮 |  | 2017-06-06
3 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-15 | BUG | 3 | lookup一次性带回多个内嵌表数据，不稳定，有的时候无法带回。 |  | 2017-06-06
4 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-08 | BUG | 1 | word模板内嵌表标签无法导出内容 |  | 2017-06-06
5 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-15 | BUG | 3 | 地址组件保存后出现信息翻倍情况 |  | 2017-06-06
6 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-09 | BUG | 1 | 加数据漫游加上确认提交条件后，漫游不执行，已经确认对应来源单据状态是确认提交。 |  | 2017-06-06
7 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-15 | BUG | 3 | 客户基础信息以主体为左侧树，设置后无法呈现效果 |  | 2017-06-06
9 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-15 | BUG | 3 | 内嵌表漫游，多行只能漫游一行 |  | 2017-06-06
10 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-12 | BUG | 3 | 表设计设置某个空间属性非常慢，容易卡死 |  | 2017-06-06
10 | 用友 | 开发一组 |  | 高 | 2017-06-18 | BUG | 2 | 普通表、套表都很慢，急需处理 |  | 2017-06-06